## Tabelle1
14.08.2023 - 27.10.2023
Arbeitspakete |  | KW33 |  | KW34 |  | KW35 |  | KW36 |  | KW37 |  | KW38 |  | KW39 |  | KW40 |  | KW41 |  | KW42 |  | KW43
|  | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-01-25 | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-10-27
IST / SOLL Analyse
Daten Backup erstellen
Konzepte erarbeiten
Bestehende Hardware aufnehmen
Neue HW evaluieren
HW ersetzen
Netzwerk Konzept umsetzen
Firewall Netzwerke konfigurieren
Firewall Regeln definieren
HW konfigurieren und aufsetzen
VMs erstellen, einrichten und konfigurieren
Backup auf SRV-FS01 integrieren
Zugriffskonzept umsetzen
Passwörter prüfen
einstellungen überprüfen
konzepte überprüfen
testszenarien ausarbeiten
testszenarien durchspielen
hardening
übergabe an kunde