## Tabelle1
14.08.2023 - 27.10.2023
Arbeitspakete |  |  | KW33 |  | KW34 |  | KW35 |  | KW36 |  | KW37 |  | KW38 |  | KW39 |  | KW40 |  | KW41 |  | KW42 |  | KW43
|  |  | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-01-25 | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-10-27
1 | Soll/Ist Analyse | DP | 1
2 | Backup erstellen | DP | [6 empty] | 2
3 | Konzepte Anpassen | DP | [6 empty] | 3
4 | Hardware evaluieren | DP | [7 empty] | 4
5 | Hardware ersetzen | DP | [7 empty] | 5
6 | Verkabelung vorbereiten | DP | [7 empty] | 6
7 | Netzwerkkonzept umsetzen | DP | [8 empty] | 7
8 | Namenskonzept umsetzen | DP | [8 empty] | 8
9 | Konzepte auf Fehler überprüfen | DP | [9 empty] | 9
10 | Hardware aufsetzen | DP | [10 empty] | 10
11 | Switch konfigurieren | DP | [10 empty] | 11
12 | Firewall konfigurieren | DP | [10 empty] | 12
13 | Bestehende Geräte Updaten | DP | [12 empty] | 13
14 | Server aufsetzen und konfigurieren | DP | [13 empty] | 14
15 | Backup einspielen | DP | [13 empty] | 15
16 | Einstellungen überprüfen | DP | [15 empty] | 16
17 | Tests durchführen | DP | [15 empty] | 17
18 | Hardening | DP | [18 empty] | 18
19 | Übergabe an den Kunden. | DP | [20 empty] | 19